## MC
Ref. Emop Dez 2021
Memória de Cálculo
LOTE 01 - FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICAÇÃO DE CBUQ - 20.000m
ITEM | CÓDIGO EMOP | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | MEMÓRIA DE CÁLCULO
1.1 | 04.010.0046-0 | Carga e descarga mecânica de agregados, terra, escombros, material a granel, utilizando caminhão basculante a óleo diesel, com capacidade útil de 12t, considerando o tempo de carga, descarga e manobra, exclusive despesas com a pá-carregadeira empregada na carga, com capacidade de 1,50m³ | m³ | 7000 | Quantidade carga e descarga = 7.000,00 m3
1.2 | 04.005.0142-0 | Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as despesas de carga e descarga, tanto de espera do caminhão como do servente ou equipamento auxiliar, à velocidade média de 35km/h, em caminhão basculante a óleo diesel, com capacidade útil de 12t | t x km | 467040 | Considerando h = 0,05m 1t = 8,33m² 140.000m²/8,333m² = 16.800t 16.800t x 27,80km = 467.040 txkm
1.3 | 08.026.0001-0 | Imprimação de base de pavimentação,de acordo com as “Instruções para execução”, do DER-RJ | m² | 140000 | Área = 20.000,00 m comprimento x 7,00 largura = 140.000m²
1.4 | 08.026.0002-0 | Pintura de ligação, de acordo com as "Instruções para execução", do DER-RJ | m² | 140000 | Área = 20.000,00 m comprimento x 7,00 largura = 140.000m²
1.5 | 08.015.0067-0 | Revestimento em concreto betuminoso usinado a quente, importado de usina, executado em uma camada, de acordo com as instruções/especificações do contratante, compreendendo preparo, espalhamento e compactação mecânicos e os materiais, exclusive transporte da usina para a pista | T | 16800 | Área de fornecimento e aplicação: 20.000,00 m comprimento x 7,00 largura = 140.000m² 140.000,00 m2 x 0,05m espessura x 2,4 densidade = 16.800,00 toneladas de CBUQ
Observações: Foi considerado Plano de Trabalho, com uma área de 140.000m² de área de asfaltamento, recapeamento e tapa-buraco em diversas ruas do município de São Pedro da Aldeia.
LOTE 02 - USINAGEM, TRANSPORTE E APLICAÇÃO DE CBUQ - 20.000m
ITEM | CÓDIGO EMOP | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | MEMÓRIA DE CÁLCULO
2.1 | 04.010.0046-0 | Carga e descarga mecânica de agregados, terra, escombros, material a granel, utilizando caminhão basculante a óleo diesel, com capacidade útil de 12t, considerando o tempo de carga, descarga e manobra, exclusive despesas com a pá-carregadeira empregada na carga, com capacidade de 1,50m³ | m³ | 7000 | Quantidade carga e descarga = 7.000,00 m3
2.2 | 04.005.0142-0 | Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as despesas de carga e descarga, tanto de espera do caminhão como do servente ou equipamento auxiliar, à velocidade média de 35km/h, em caminhão basculante a óleo diesel, com capacidade útil de 12t | t x km | 467040 | Considerando h = 0,05m 1t = 8,33m² 140.000m²/8,333m² = 16.800t 16.800t x 27,80km = 467.040 txkm
2.3 | 08.026.0002-0 | Pintura de ligação, de acordo com as "Instruções para execução", do DER-RJ | m² | 140000 | Área = 20.000,00 m comprimento x 7,00 largura = 140.000m²
2.4 | 08.026.0001-0 | Imprimação de base de pavimentação,de acordo com as “Instruções para execução”, do DER-RJ | m² | 140000 | Área = 20.000,00 m comprimento x 7,00 largura = 140.000m²
2.5 | 08.037.0070-0 | Revestimento de concreto betuminoso usinado a quente, de acordo com as instruções/especificações do contratante, considerando somente o espalhamento com vibroacabadora convencional e compactação mecânica | T | 21000 | Área de aplicação: 20.000,00 m comprimento x 7,00 largura = 140.000m² 140.000,00 m2 x 0,05m espessura x 2,4 densidade = 16.800,00 toneladas de CBUQ
2.6 | 20.009.0029-0 | Revestimento em concreto betuminoso usinado a quente, de acordo com as "instruções para execução", do DER-RJ, exclusive o espalhamento, compactação, fornecimento e transporte dos materiais, considerando somento o preparo | M³ | 7000 | Quantidade de usinagem solicitada = 7.000M³
Observações: Foi considerado Plano de Trabalho enviado ao DER-RJ, com uma área de 140.000m² de área de asfaltamento, recapeamento e tapa-buraco em diversas ruas do município de São Pedro da Aldeia.

## BDI Onerado
OBRA : | Fornecimento, Usinagem, Aplicação de CBUQ
LOCAL: | Diversos Bairros
COMPOSIÇÃO DO B.D.I - Onerado - Lei 12.844/13
X . Taxa representativa das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras
TIPO |  |  |  |  | ALÍQUOTA (%)
X.1 - Administração Central |  |  |  |  | 1.5
X.2 - Seguro e Garantia |  |  |  |  | 0.32
X.3 - Risco |  |  |  |  | 0.5
X.3 - Mobilização e Desmobilização |  |  |  |  | 0
X = |  |  |  |  | 2.32
Y . Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS
TIPO |  |  |  |  | ALÍQUOTA (%)
Y.1 - Despesas Financeiras |  |  |  |  | 1.02
Y = |  |  |  |  | 1.02
Z . Taxa representativa do LUCRO
TIPO |  |  |  |  | ALÍQUOTA (%)
Z.1 - Lucro Presumido |  |  |  |  | 4.5
Z = |  |  |  |  | 4.5
I . Taxa representativa da incidência dos TRIBUTOS ( sobre o FATURAMENTO da empresa )
TIPO |  |  |  |  | ALÍQUOTA (%)
I.1 - ISSQN ( Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ) - Municipal |  |  |  |  | 5
I.2 - COFINS ( Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) - Federal |  |  |  |  | 3
I.3 - P I S ( Programa de Integração Social ) - Federal |  |  |  |  | 0.65
I.4 - Contribuição Previdenciária p/ INSS - Federal - Lei 12.844/2013 |  |  |  |  | 0
I = |  |  |  |  | 8.65
B D I - Benefício e Despesas Indiretas
B D I = | ( 1 + X ) ( 1 + Y ) ( 1 + Z ) |  |  | - 1 | ç Fórmula do BDI
( 1 - I )
X é a Taxa somatória das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras;
Y é a Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS;
Z é a Taxa representativa do LUCRO;
I é a Taxa representativa dos IMPOSTOS.
OBS.: As alíquotas praticadas nesse cálculo estão compativeis com os valores mínimos dos parametros das novas determinações do TCU (Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário), pois são alíquotas praticadas na região . |  |  | B.D.I ONERADO è |  | 18.24%
Note on I14: Custos relacionados com a sede da empresa contratada para dar suporte técnico à obra. Ver LIMITES no Acórdão Nº 2409/2011 -TCU -Plenário para os diversos Tipos de obra.
Note on I15: Custos relacionados com a sede da empresa contratada para dar suporte técnico à obra. Ver Acórdão Nº 2409/2011 -TCU -Plenário para os diversos Tipos de obra.
Note on I16: Custos relacionados com a sede da empresa contratada para dar suporte técnico à obra. Ver Acórdão Nº 2409/2011 -TCU -Plenário para os diversos Tipos de obra.
Note on I17: Aplicável ESPECÍFICAMENTE para obras executadas FORA de áreas ubranas. Usual, valor em torno de 2,50%
Note on I21: Custos relacionados com a sede da empresa contratada para dar suporte técnico à obra. Ver Acórdão Nº 2409/2011 -TCU -Plenário para os diversos Tipos de obra.
Note on I25: Custos relacionados com a sede da empresa contratada para dar suporte técnico à obra. Ver Acórdão Nº 2409/2011 -TCU -Plenário para os diversos Tipos de obra.
Note on I29: Decreto-Lei nº 406 de 31/12/1968 - De competência de cada Município - Considerar 2% a 5% sobre o Preço de Venda. Observar a Legislação do Município.Solicitar informação na Secretaria Municipal de Fazenda da alíquota decretada pelo Município.
Note on I30: Lei 9.718 de 27/11/1998 - alíquota de 3% sobre o Faturamento da empresa, considerando Lucro Presumido.
Note on I31: Decreto-Lei nº 2.445 de 29/06/1988 e nº 2.449 de 21/07/1988. Alíquota de 0,65% sobre a receita operacional bruta da empresa, considerando Lucro Presumido.
Note on I32: Lei nº 12.844 de 19/07/2013 . Alíquota de 2,00% sobre a Receita Bruta da empresa, substituindo a Contribuição Previdenciária Patronal de 20% sobre a Folha de Pagamentos

## PO - Onerado
Planilha Orçamentária Onerada
LOTE 01 - FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICAÇÃO DE CBUQ - 20.000m |  |  |  |  | BDI = 18,24% | Ref. Emop Dez 2021
Item | Código | Descrição | Und | Qtd | Valor Unitário s/ BDI | Valor Unitário c/ BDI | Valor Total c/ BDI
1.0 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, TRANSPORTE E APLICAÇÃO
1.1 | 04.010.0046-0 | Carga e descarga mecânica de agregados, terra, escombros, material a granel, utilizando caminhão basculante a óleo diesel, com capacidade útil de 12t, considerando o tempo de carga, descarga e manobra, exclusive despesas com a pá-carregadeira empregada na carga, com capacidade de 1,50m³ | m³ | 7000 | 1.21 | 1.43 | 10010 | 0.05639% | 1.21
1.2 | 04.005.0142-0 | Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as despesas de carga e descarga, tanto de espera do caminhão como do servente ou equipamento auxiliar, à velocidade média de 35km/h, em caminhão basculante a óleo diesel, com capacidade útil de 12t | t x km | 467040 | 1.09 | 1.29 | 602481.6 | 3.394% | 1.09
1.3 | 08.026.0001-0 | Imprimação de base de pavimentação,de acordo com as “Instruções para execução”, do DER-RJ | m² | 140000 | 10.09 | 11.93 | 1670200 | 9.41% | 10.09
1.4 | 08.026.0002-0 | Pintura de ligação, de acordo com as "Instruções para execução", do DER-RJ | M² | 140000 | 2.26 | 2.67 | 373800 | 2.106% | 2.26
1.5 | 08.015.0067-0 | Revestimento em concreto betuminoso usinado a quente, importado de usina, executado em uma camada, de acordo com as instruções/especificações do contratante, compreendendo preparo, espalhamento e compactação mecânicos e os materiais, exclusive transporte da usina para a pista | T | 16800 | 543.99 | 643.21 | 10805928 | 60.88% | 543.99
Sub Total 1 : | [6 empty] | 13462419.6 |  | #N/A
#N/A
LOTE 02 - USINAGEM, TRANSPORTE E APLICAÇÃO DE CBUQ - 20.000m |  |  |  |  | BDI = 20,73% |  |  |  | #N/A
Item | Código | Descrição | Und | Qtd | Valor Unitário s/ BDI | Valor Unitário | Valor Total |  | #N/A
2.0 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM PREPARO DA MISTURA,TRANSPORTE E APLICAÇÃO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL | [7 empty] | #N/A
2.1 | 04.010.0046-0 | Carga e descarga mecânica de agregados, terra, escombros, material a granel, utilizando caminhão basculante a óleo diesel, com capacidade útil de 12t, considerando o tempo de carga, descarga e manobra, exclusive despesas com a pá-carregadeira empregada na carga, com capacidade de 1,50m³ | M³ | 7000 | 1.21 | 1.43 | 10010 | 0.05639% | 1.21
2.2 | 04.005.0142-0 | Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as despesas de carga e descarga, tanto de espera do caminhão como do servente ou equipamento auxiliar, à velocidade média de 35km/h, em caminhão basculante a óleo diesel, com capacidade útil de 12t | TXKM | 467040 | 1.09 | 1.29 | 602481.6 | 3.394% | 1.09
2.3 | 08.026.0002-0 | Pintura de ligação, de acordo com as "Instruções para execução", do DER-RJ | M² | 140000 | 2.26 | 2.67 | 373800 | 2.106% | 2.26
2.4 | 08.026.0001-0 | Imprimação de base de pavimentação,de acordo com as “Instruções para execução”, do DER-RJ | M² | 140000 | 10.09 | 11.93 | 1670200 | 9.41% | 10.09
2.5 | 08.037.0070-0 | Revestimento de concreto betuminoso usinado a quente, de acordo com as instruções/especificações do contratante, considerando somente o espalhamento com vibroacabadora convencional e compactação mecânica | T | 21000 | 18.06 | 21.35 | 448350 | 2.526% | 18.06
2.6 | 20.009.0029-0 | Revestimento em concreto betuminoso usinado a quente, de acordo com as "instruções para execução", do DER-RJ, exclusive o espalhamento, compactação, fornecimento e transporte dos materiais, considerando somento o preparo | M³ | 7000 | 142.91 | 168.98 | 1182860 | 6.664% | 142.91
Sub Total 2 : | [6 empty] | 4287701.6 |  | #N/A
Obs.: O método de arredondamento utilizado para o cálculo do valor unitário com BDI e total geral do item foi "ARRED" após a segunda casa decimal.
TOTAL GERAL | [6 empty] | 17750121.2
,

## PO - Desonerada
Planilha Orçamentária Desonerada
LOTE 01 - FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICAÇÃO DE CBUQ - 20.000m |  |  |  |  | BDI = 24,37% | Ref. Emop Dez 2021
Item | Código | Descrição | Und | Qtd | Valor Unitário s/ BDI | Valor Unitário c/ BDI | Valor Total c/ BDI
1.0 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, TRANSPORTE E APLICAÇÃO
1.1 | 04.010.0046-A | Carga e descarga mecânica de agregados, terra, escombros, material a granel, utilizando caminhão basculante a óleo diesel, com capacidade útil de 12t, considerando o tempo de carga, descarga e manobra, exclusive despesas com a pá-carregadeira empregada na carga, com capacidade de 1,50m³ | m³ | 7000 | 1.18 | 1.47 | 10290 | 1.18
1.2 | 04.005.0142-A | Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as despesas de carga e descarga, tanto de espera do caminhão como do servente ou equipamento auxiliar, à velocidade média de 35km/h, em caminhão basculante a óleo diesel, com capacidade útil de 12t | t x km | 467040 | 1.07 | 1.33 | 621163.2 | 1.07
1.3 | 08.026.0001-A | Imprimação de base de pavimentação,de acordo com as “Instruções para execução”, do DER-RJ | m² | 140000 | 10.07 | 12.52 | 1752800 | 10.07
1.4 | 08.026.0002-A | Pintura de ligação, de acordo com as "Instruções para execução", do DER-RJ | M² | 140000 | 2.25 | 2.8 | 392000 | 2.25
1.5 | 08.015.0067-A | Revestimento em concreto betuminoso usinado a quente, importado de usina, executado em uma camada, de acordo com as instruções/especificações do contratante, compreendendo preparo, espalhamento e compactação mecânicos e os materiais, exclusive transporte da usina para a pista | T | 16800 | 539.9 | 671.47 | 11280696 | 539.9
Sub Total 1 : | [6 empty] | 14056949.2 | #N/A
#N/A
LOTE 02 - USINAGEM, TRANSPORTE E APLICAÇÃO DE CBUQ - 20.000m |  |  |  |  | BDI = 20,73% |  |  | #N/A
Item | Código | Descrição | Und | Qtd | Valor Unitário s/ BDI | Valor Unitário | Valor Total | #N/A
2.0 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM PREPARO DA MISTURA,TRANSPORTE E APLICAÇÃO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL | [6 empty] | #N/A
2.1 | 04.010.0046-A | Carga e descarga mecânica de agregados, terra, escombros, material a granel, utilizando caminhão basculante a óleo diesel, com capacidade útil de 12t, considerando o tempo de carga, descarga e manobra, exclusive despesas com a pá-carregadeira empregada na carga, com capacidade de 1,50m³ | M³ | 7000 | 1.18 | 1.47 | 10290 | 1.18
2.2 | 04.005.0142-A | Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as despesas de carga e descarga, tanto de espera do caminhão como do servente ou equipamento auxiliar, à velocidade média de 35km/h, em caminhão basculante a óleo diesel, com capacidade útil de 12t | TXKM | 467040 | 1.07 | 1.33 | 621163.2 | 1.07
2.3 | 08.026.0002-A | Pintura de ligação, de acordo com as "Instruções para execução", do DER-RJ | M² | 140000 | 2.25 | 2.8 | 392000 | 2.25
2.4 | 08.026.0001-A | Imprimação de base de pavimentação,de acordo com as “Instruções para execução”, do DER-RJ | M² | 140000 | 10.07 | 12.52 | 1752800 | 10.07
2.5 | 08.037.0070-A | Revestimento de concreto betuminoso usinado a quente, de acordo com as instruções/especificações do contratante, considerando somente o espalhamento com vibroacabadora convencional e compactação mecânica | T | 21000 | 16.77 | 20.86 | 438060 | 16.77
2.6 | 20.009.0029-A | Revestimento em concreto betuminoso usinado a quente, de acordo com as "instruções para execução", do DER-RJ, exclusive o espalhamento, compactação, fornecimento e transporte dos materiais, considerando somento o preparo | M³ | 7000 | 139.48 | 173.47 | 1214290 | 139.48
Sub Total 2 : | [6 empty] | 4428603.2 | #N/A
Obs.: O método de arredondamento utilizado para o cálculo do valor unitário com BDI e total geral do item foi "ARRED" após a segunda casa decimal.
#N/A
TOTAL GERAL | [6 empty] | 18485552.4 | #N/A
#N/A
#N/A
,

## BDI - Desonerado
OBRA : | Fornecimento, Usinagem, Aplicação de CBUQ
LOCAL: | Diversos Bairros
COMPOSIÇÃO DO B.D.I - DESONERADO - Lei 12.844/13
X . Taxa representativa das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras
TIPO |  |  |  |  | ALÍQUOTA (%)
X.1 - Administração Central |  |  |  |  | 1.5
X.2 - Seguro e Garantia |  |  |  |  | 0.32
X.3 - Risco |  |  |  |  | 0.5
X.3 - Mobilização e Desmobilização |  |  |  |  | 0
X = |  |  |  |  | 2.32
Y . Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS
TIPO |  |  |  |  | ALÍQUOTA (%)
Y.1 - Despesas Financeiras |  |  |  |  | 1.02
Y = |  |  |  |  | 1.02
Z . Taxa representativa do LUCRO
TIPO |  |  |  |  | ALÍQUOTA (%)
Z.1 - Lucro Presumido |  |  |  |  | 4.5
Z = |  |  |  |  | 4.5
I . Taxa representativa da incidência dos TRIBUTOS ( sobre o FATURAMENTO da empresa )
TIPO |  |  |  |  | ALÍQUOTA (%)
I.1 - ISSQN ( Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ) - Municipal |  |  |  |  | 5
I.2 - COFINS ( Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) - Federal |  |  |  |  | 3
I.3 - P I S ( Programa de Integração Social ) - Federal |  |  |  |  | 0.65
I.4 - Contribuição Previdenciária p/ INSS - Federal - Lei 12.844/2013 |  |  |  |  | 4.5
I = |  |  |  |  | 13.15
B D I - Benefício e Despesas Indiretas
B D I = | ( 1 + X ) ( 1 + Y ) ( 1 + Z ) |  |  | - 1 | ç Fórmula do BDI
( 1 - I )
X é a Taxa somatória das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras;
Y é a Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS;
Z é a Taxa representativa do LUCRO;
I é a Taxa representativa dos IMPOSTOS.
OBS.: As alíquotas praticadas nesse cálculo estão compativeis com os valores mínimos dos parametros das novas determinações do TCU (Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário), pois são alíquotas praticadas na região . |  |  | B.D.I COM Desoneração è |  | 24.37%
Note on I14: Custos relacionados com a sede da empresa contratada para dar suporte técnico à obra. Ver LIMITES no Acórdão Nº 2409/2011 -TCU -Plenário para os diversos Tipos de obra.
Note on I15: Custos relacionados com a sede da empresa contratada para dar suporte técnico à obra. Ver Acórdão Nº 2409/2011 -TCU -Plenário para os diversos Tipos de obra.
Note on I16: Custos relacionados com a sede da empresa contratada para dar suporte técnico à obra. Ver Acórdão Nº 2409/2011 -TCU -Plenário para os diversos Tipos de obra.
Note on I17: Aplicável ESPECÍFICAMENTE para obras executadas FORA de áreas ubranas. Usual, valor em torno de 2,50%
Note on I21: Custos relacionados com a sede da empresa contratada para dar suporte técnico à obra. Ver Acórdão Nº 2409/2011 -TCU -Plenário para os diversos Tipos de obra.
Note on I25: Custos relacionados com a sede da empresa contratada para dar suporte técnico à obra. Ver Acórdão Nº 2409/2011 -TCU -Plenário para os diversos Tipos de obra.
Note on I29: Decreto-Lei nº 406 de 31/12/1968 - De competência de cada Município - Considerar 2% a 5% sobre o Preço de Venda. Observar a Legislação do Município.Solicitar informação na Secretaria Municipal de Fazenda da alíquota decretada pelo Município.
Note on I30: Lei 9.718 de 27/11/1998 - alíquota de 3% sobre o Faturamento da empresa, considerando Lucro Presumido.
Note on I31: Decreto-Lei nº 2.445 de 29/06/1988 e nº 2.449 de 21/07/1988. Alíquota de 0,65% sobre a receita operacional bruta da empresa, considerando Lucro Presumido.
Note on I32: Lei nº 12.844 de 19/07/2013 . Alíquota de 2,00% sobre a Receita Bruta da empresa, substituindo a Contribuição Previdenciária Patronal de 20% sobre a Folha de Pagamentos

## CFF
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
LOTE | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | 1º Mês | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º Mês | 8º Mês | 9º Mês | 10º Mês | 11º Mês | 12º Mês | TOTAL COM BDI | %
1.0 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, TRANSPORTE E APLICAÇÃO | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 13462419.6 | 75.84%
|  | 1121868.3 | 1121868.3 | 1121868.3 | 1121868.3 | 1121868.3 | 1121868.3 | 1121868.3 | 1121868.3 | 1121868.3 | 1121868.3 | 1121868.3 | 1121868.3
2.0 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM PREPARO DA MISTURA, TRANSPORTE E APLICAÇÃO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 4287701.6 | 24.16%
|  | 357308.47 | 357308.47 | 357308.47 | 357308.47 | 357308.47 | 357308.47 | 357308.47 | 357308.47 | 357308.47 | 357308.47 | 357308.47 | 357308.43
Total no mês |  | 1479176.77 | 1479176.77 | 1479176.77 | 1479176.77 | 1479176.77 | 1479176.77 | 1479176.77 | 1479176.77 | 1479176.77 | 1479176.77 | 1479176.77 | 1479176.73 | 17750121.2 | 100%
Valor total |  | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% |  | 100%
Acumulado |  | 1479176.77 | 2958353.54 | 4437530.31 | 5916707.08 | 7395883.85 | 8875060.62 | 10354237.39 | 11833414.16 | 13312590.93 | 14791767.7 | 16270944.47 | 17750121.2 | 17750121.2
OBS.: | REFERÊNCIA SINAPI 10/2021 / EMOP 10/2021

## RCO
RESUMO CUSTO OBRA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAL COM BDI | %
R$
1.0 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, TRANSPORTE E APLICAÇÃO | 13462419.6 | 75.84%
2.0 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM PREPARO DA MISTURA, TRANSPORTE E APLICAÇÃO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL | 4287701.6 | 24.16%
Total da cinstrução |  | 17750121.2 | 100% | 0
OBS.: | REFERÊNCIA SINAPI 10/2021 / EMOP 10/2021

## CDM
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MÁXIMO
| REFERÊNCIA | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS | 9º MÊS | 10º MÊS | 11º MÊS | 12º MÊS | TOTAL
| Total no mês: | 1479176.77 | 1479176.77 | 1479176.77 | 1479176.77 | 1479176.77 | 1479176.77 | 1479176.77 | 1479176.77 | 1479176.77 | 1479176.77 | 1479176.77 | 1479176.73 | 17750121.2
| % do valor total | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
| Total Acumulado: | 1479176.77 | 2958353.54 | 4437530.31 | 5916707.08 | 7395883.85 | 8875060.62 | 10354237.39 | 11833414.16 | 13312590.93 | 14791767.7 | 16270944.47 | 17750121.2 | 17750121.2
OBS.: | REFERÊNCIA SINAPI 10/2021 / EMOP 10/2021

## COMPOSIÇÕES - LOTES
ANALÍTICO DAS COMPOSIÇÕES - REFERÊNCIA: 12/2021 - LOTE 01
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | DATA BASE | FONTE |  | PREÇO REFERENCIAL
04.010.0046-0 |  | Carga e descarga mecânica de agregados, terra, escombros, material a granel, utilizando caminhão basculante a óleo diesel, com capacidade útil de 12t, considerando o tempo de carga, descarga e manobra, exclusive despesas com a pá-carregadeira empregada na carga, com capacidade de 1,50m³ | M3 | 2021-12-01 | EMOP |  | 1.21
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | PERCENTUAL | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
EMOP | 1267 | CAMINHAO BASCUL. NO TOCO 8 A 10M3 (CP) | H | 0.003 |  | 227.79 | 0.68337 | 2.27
EMOP | 1269 | CAMINHAO BASCUL. NO TOCO, 8 A 10M3 (CI) | H | 0.008 |  | 66.3169 | 0.53054 | #N/A
Observações:
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | DATA BASE | FONTE |  | PREÇO REFERENCIAL
04.005.0142-0 |  | Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as despesas de carga e descarga, tanto de espera do caminhão como do servente ou equipamento auxiliar, à velocidade média de 35km/h, em caminhão basculante a óleo diesel, com capacidade útil de 12t | TxKM | 2021-12-01 | EMOP |  | 1.09
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | PERCENTUAL | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
EMOP | 1267 | CAMINHAO BASCUL. NO TOCO 8 A 10M3 (CP) | H | 0.0048 |  | 227.7924 | 1.0934 | 6.4
Observações: |  | Composição de custo com base nos coeficientes apresentados na composição do item de serviço EMOP 01.018.0001-A, por não existir comoposição correspondente ao serviço nas composições SINAPI.
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | DATA BASE | FONTE |  | PREÇO REFERENCIAL
08.026.0001-0 |  | Imprimação de base de pavimentação,de acordo com as “Instruções para execução”, do DER-RJ | M2 | 2021-12-01 | EMOP |  | 10.0878
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | PERCENTUAL | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
EMOP | 38 | ASFALTO DILUIDO, CM-30, A GRANEL | KG | 1.3 |  | 7.395 | 9.6135 | 6.4 | 9.6135
EMOP | 1013 | TRATOR DE PNEUS DIESEL 63CV (CP) | H | 0.00019 |  | 97.8345 | 0.018589 | 4.02
EMOP | 1015 | TRATOR DE PNEUS DIESEL 63CV (CI) | H | 0.00058 |  | 36.6408 | 0.021252 | 6.42
EMOP | 1030 | SISTEMA AQUECIMENTO C/UM TANQUE FIXO DE 30.000 LITROS (CP) | H | 0.00077 |  | 166.918 | 0.12853 | 3.25
EMOP | 1072 | DISTRIBUIDOR DE ASFALTO SOB PRESSAO (CP) | H | 0.00077 |  | 283.5717 | 0.21835 | 8.39
EMOP | 1894 | VASSOURA MEC. REBOCAVEL LARG. 2,44M (CP) | H | 0.00019 |  | 20.2282 | 0.0038434 | #N/A | 0.0038434
EMOP | 1895 | VASSOURA MEC. REBOCAVEL LARG. 2,44M (CI) | H | 0.00058 |  | 6.4822 | 0.0037597 | #N/A | 0.0037597
EMOP | 1999 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 0.005 | 3 | 16.55 | 0.08 | #N/A | 0.08275
Observações:
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | DATA BASE | FONTE |  | PREÇO REFERENCIAL
08.026.0002-0 |  | Pintura de ligação, de acordo com as "Instruções para execução", do DER-RJ | M2 | 2021-12-01 | EMOP |  | 2.2601
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | PERCENTUAL | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
EMOP | 431 | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA, RR-1C, A GRANEL | KG | 0.55 |  | 3.5813 | 1.9697 | 1.29 | 1.9697
EMOP | 1013 | TRATOR DE PNEUS DIESEL 63CV (CP) | H | 0.00016 |  | 97.8345 | 0.015654
EMOP | 1015 | TRATOR DE PNEUS DIESEL 63CV (CI) | H | 0.00031 |  | 36.6408 | 0.011359
EMOP | 1030 | SISTEMA AQUECIMENTO C/UM TANQUE FIXO DE 30.000 LITROS (CP) | H | 0.00047 |  | 166.918 | 0.078451
EMOP | 1072 | DISTRIBUIDOR DE ASFALTO SOB PRESSAO (CP) | H | 0.00047 |  | 283.5717 | 0.13328
EMOP | 1894 | VASSOURA MEC. REBOCAVEL LARG. 2,44M (CP) | H | 0.00016 |  | 20.2282 | 0.0032365
EMOP | 1895 | VASSOURA MEC. REBOCAVEL LARG. 2,44M (CI) | H | 0.00031 |  | 6.4822 | 0.0020095
EMOP | 1999 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 0.0028 | 3 | 16.55 | 0.046424
Observações: |  | Composição de custo com base nos coeficientes apresentados na composição do item de serviço EMOP 02.011.0010-A, por não existir comoposição correspondente ao serviço nas composições SINAPI.
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | DATA BASE | FONTE |  | PREÇO REFERENCIAL
08.015.0067-0 |  | Revestimento em concreto betuminoso usinado a quente, importado de usina, executado em uma camada, de acordo com as instruções/especificações do contratante, compreendendo preparo, espalhamento e compactação mecânicos e os materiais, exclusive transporte da usina para a pista | T | 2021-12-01 | EMOP |  | 543.9966
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | PERCENTUAL | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
EMOP | 7 | CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO, CAP 50/70, A GRANEL | KG | 52.1739 | 26.69 | 5.2501 | 347.027 | 58.52
EMOP | 149 | CIMENTO PORTLAND CP II 32, EM SACO DE 50 KG | KG | 10.6226 | 26.69 | 0.516 | 6.9442 | 8
EMOP | 1013 | TRATOR DE PNEUS DIESEL 63CV (CP) | M | 0.00371 |  | 97.8345 | 0.36297 | 3.25
EMOP | 1015 | TRATOR DE PNEUS DIESEL 63CV (CI) | KG | 0.02959 |  | 36.6408 | 1.0842 | 8.39
EMOP | 1016 | ROLO COMPACT. 6 A 9T, MOTOR DIESEL 55CV INCLUSIVE OPERADOR (CP) | H | 0.0193 |  | 118.5223 | 2.2875 | #N/A | 2.2875
EMOP | 1018 | ROLO COMPACT. 6 A 9T, MOTOR DIESEL 55CV INCLUSIVE OPERADOR (CI) | H | 0.014 |  | 51.693 | 0.7237 | #N/A | 0.7237
EMOP | 1057 | USINA P/MIST.BETUM.QUENTE P/60A90T/H(CP) | H | 0.02997 | 23 | 2858.2847 | 105.3652 | #N/A | 85.6628
EMOP | 1059 | USINA P/MIST.BETUM.QUENTE P/60A90T/H(CI) | H | 0.00333 | 23 | 921.7629 | 3.7754 | #N/A
EMOP | 1078 | VIBROACABADORA ASF., DIESEL 69CV (CP) | H | 0.01072 |  | 221.7988 | 2.3777 | #N/A
| 1080 | VIBROACABADORA ASF., DIESEL 69CV (CI) | H | 0.02258 |  | 106.4424 | 2.4035
| 1818 | ROLO ESTATICO DE 7 RODAS,AUTOPROPELIDO, 99 HP (CP) | H | 0.0095 |  | 146.6291 | 1.393
| 1820 | ROLO ESTATICO DE 7 RODAS,AUTOPROPELIDO, 99 HP (CI) | H | 0.0238 |  | 64.5112 | 1.5354
| 1894 | VASSOURA MEC. REBOCAVEL LARG. 2,44M (CP) | H | 0.00371 |  | 20.2282 | 0.075047
| 1895 | VASSOURA MEC. REBOCAVEL LARG. 2,44M (CI) | H | 0.02959 |  | 6.4822 | 0.19181
| 1979 | MAO-DE-OBRA DE LABORATORISTA DE SOLOS A, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 0.0333 | 3 | 31.63 | 1.0849
| 1999 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 0.2664 | 3 | 16.55 | 4.5412
| 14543 | PEDRA BRITADA 1 E 2 (MEDIA), PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO | T | 0.5169 | 26.69 | 62.35 | 40.8306
| 14574 | PO DE PEDRA, PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO | T | 0.434 | 26.69 | 40 | 21.9934
Observações:
ANALÍTICO DAS COMPOSIÇÕES - REFERÊNCIA: 12/2021 - LOTE 02
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | DATA BASE | FONTE |  | PREÇO REFERENCIAL
04.010.0046-0 |  | Carga e descarga mecânica de agregados, terra, escombros, material a granel, utilizando caminhão basculante a óleo diesel, com capacidade útil de 12t, considerando o tempo de carga, descarga e manobra, exclusive despesas com a pá-carregadeira empregada na carga, com capacidade de 1,50m³ | M3 | 2021-12-01 | EMOP |  | 1.21
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | PERCENTUAL | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
EMOP | 1267 | CAMINHAO BASCUL. NO TOCO 8 A 10M3 (CP) | H | 0.003 | 56.48% | 227.79 | 0.68337 | 1.35
EMOP | 1269 | CAMINHAO BASCUL. NO TOCO, 8 A 10M3 (CI) | H | 0.008 | 43.52% | 66.3169 | 0.53054 | #N/A
Observações: | [7 empty] | #N/A
#N/A
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | DATA BASE | FONTE |  | PREÇO REFERENCIAL | 2.2 | #VALUE!
04.005.0142-0 |  | Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as despesas de carga e descarga, tanto de espera do caminhão como do servente ou equipamento auxiliar, à velocidade média de 35km/h, em caminhão basculante a óleo diesel, com capacidade útil de 12t | TxKM | 2021-12-01 | EMOP |  | 1.09 | 38
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | PERCENTUAL | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL | #N/A | #VALUE!
EMOP | 1267 | CAMINHAO BASCUL. NO TOCO 8 A 10M3 (CP) | H | 0.0048 | 100% | 227.7924 | 1.0934 | #N/A | 1.0934
Observações: | [7 empty] | #N/A | 0
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | DATA BASE | FONTE |  | PREÇO REFERENCIAL | 5.64 | #VALUE!
08.026.0002-0 |  | Pintura de ligação, de acordo com as "Instruções para execução", do DER-RJ | M2 | 2021-12-01 | EMOP |  | 2.2601 | 1.9094 | 0
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | PERCENTUAL | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL | 8.56 | #VALUE!
EMOP | 431 | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA, RR-1C, A GRANEL | KG | 0.55 |  | 3.5813 | 1.9697 | 19.9
EMOP | 1013 | TRATOR DE PNEUS DIESEL 63CV (CP) | H | 0.00016 |  | 97.8345 | 0.015654 | 7.72
EMOP | 1015 | TRATOR DE PNEUS DIESEL 63CV (CI) | H | 0.00031 |  | 36.6408 | 0.011359 | 3.6
EMOP | 1030 | SISTEMA AQUECIMENTO C/UM TANQUE FIXO DE 30.000 LITROS (CP) | H | 0.00047 |  | 166.918 | 0.078451 | 3.1 | 0.078451
EMOP | 1072 | DISTRIBUIDOR DE ASFALTO SOB PRESSAO (CP) | H | 0.00047 |  | 283.5717 | 0.13328 | 41.92
EMOP | 1894 | VASSOURA MEC. REBOCAVEL LARG. 2,44M (CP) | H | 0.00016 |  | 20.2282 | 0.0032365
EMOP | 1895 | VASSOURA MEC. REBOCAVEL LARG. 2,44M (CI) | H | 0.00031 |  | 6.4822 | 0.0020095
EMOP | 1999 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 0.0028 | 3 | 16.55 | 0.046424
Observações: |  | Composição de custo com base nos coeficientes apresentados na composição do item de serviço EMOP 02.011.0010-A, por não existir comoposição correspondente ao serviço nas composições SINAPI.
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | DATA BASE | FONTE |  | PREÇO REFERENCIAL | 800
08.026.0001-0 |  | Imprimação de base de pavimentação,de acordo com as “Instruções para execução”, do DER-RJ | M2 | 2021-12-01 | EMOP |  | 10.0931
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | PERCENTUAL | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
EMOP | 38 | ASFALTO DILUIDO, CM-30, A GRANEL | KG | 1.3 |  | 7.395 | 9.6135
EMOP | 1013 | TRATOR DE PNEUS DIESEL 63CV (CP) | H | 0.00019 |  | 97.8345 | 0.018589
EMOP | 1015 | TRATOR DE PNEUS DIESEL 63CV (CI) | H | 0.00058 |  | 36.6408 | 0.021252
EMOP | 1030 | SISTEMA AQUECIMENTO C/UM TANQUE FIXO DE 30.000 LITROS (CP) | H | 0.00077 |  | 166.918 | 0.12853
EMOP | 1072 | DISTRIBUIDOR DE ASFALTO SOB PRESSAO (CP) | H | 0.00077 |  | 283.5717 | 0.21835
EMOP | 1894 | VASSOURA MEC. REBOCAVEL LARG. 2,44M (CP) | H | 0.00019 |  | 20.2282 | 0.0038434
EMOP | 1895 | VASSOURA MEC. REBOCAVEL LARG. 2,44M (CI) | H | 0.00058 |  | 6.4822 | 0.0037597
EMOP | 1999 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 0.005 | 3 | 16.55 | 0.085233
Observações:
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | DATA BASE | FONTE |  | PREÇO REFERENCIAL
08.037.0070-0 |  | Revestimento de concreto betuminoso usinado a quente, de acordo com as instruções/especificações do contratante, considerando somente o espalhamento com vibroacabadora convencional e compactação mecânica | T | 2021-12-01 | EMOP |  | 18.0608
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | PERCENTUAL | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
EMOP | 1013 | TRATOR DE PNEUS DIESEL 63CV (CP) | H | 0.00371 |  | 97.8345 | 0.36297
EMOP | 1015 | TRATOR DE PNEUS DIESEL 63CV (CI) | H | 0.02959 |  | 36.6408 | 1.0842
EMOP | 1016 | ROLO COMPACT. 6 A 9T, MOTOR DIESEL 55CV INCLUSIVE OPERADOR (CP) | H | 0.0193 |  | 118.5223 | 2.2875
EMOP | 1018 | ROLO COMPACT. 6 A 9T, MOTOR DIESEL 55CV INCLUSIVE OPERADOR (CI) | H | 0.014 |  | 51.693 | 0.7237
| 1078 | VIBROACABADORA ASF., DIESEL 69CV (CP) | H | 0.01072 |  | 221.7988 | 2.3777
EMOP | 1080 | VIBROACABADORA ASF., DIESEL 69CV (CI) | H | 0.02258 |  | 106.4424 | 2.4035
EMOP | 1818 | ROLO ESTATICO DE 7 RODAS,AUTOPROPELIDO, 99 HP (CP) | H | 0.0095 |  | 146.6291 | 1.393
EMOP | 1820 | ROLO ESTATICO DE 7 RODAS,AUTOPROPELIDO, 99 HP (CI) | H | 0.0238 |  | 64.5112 | 1.5354
EMOP | 1894 | VASSOURA MEC. REBOCAVEL LARG. 2,44M (CP) | H | 0.00371 |  | 20.2282 | 0.075047
EMOP | 1895 | VASSOURA MEC. REBOCAVEL LARG. 2,44M (CI) | H | 0.02959 |  | 6.4822 | 0.19181
EMOP | 1979 | MAO-DE-OBRA DE LABORATORISTA DE SOLOS A, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 0.0333 | 3 | 31.63 | 1.0849
EMOP | 1999 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 0.2664 | 3 | 16.55 | 4.5412
Observações:
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | DATA BASE | FONTE |  | PREÇO REFERENCIAL
20.009.0029-0 |  | Revestimento em concreto betuminoso usinado a quente, de acordo com as "instruções para execução", do DER-RJ, exclusive o espalhamento, compactação, fornecimento e transporte dos materiais, considerando somento o preparo | M3 | 2021-12-01 | EMOP |  | 142.9142
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | PERCENTUAL | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
EMOP | 1057 | USINA P/MIST.BETUM.QUENTE P/60A90T/H(CP) | H | 0.05 | 0 | 2858.2847 | 142.9142
Observações:

## Cronograma - financeiro
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO ONERADO LOTE 01
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | 1º Mês | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º Mês | 6º Mês | 7º Mês | 8º Mês | 9º Mês | 10º Mês | 11º Mês | 12º Mês | COM BDI
|  | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$
1.0 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, TRANSPORTE E APLICAÇÃO | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
|  | 1121868.3 | 1121868.3 | 1121868.3 | 1121868.3 | 1121868.3 | 1121868.3 | 1121868.3 | 1121868.3 | 1121868.3 | 1121868.3 | 1121868.3 | 1121868.3 | 13462419.6
Total no mês |  | 1121868.3 | 1121868.3 | 1121868.3 | 1121868.3 | 1121868.3 | 1121868.3 | 1121868.3 | 1121868.3 | 1121868.3 | 1121868.3 | 1121868.3 | 1121868.3 | 13462419.6
acumulado |  | 8.333% | 16.67% | 25% | 33.33% | 41.67% | 50% | 58.33% | 66.67% | 75% | 83.33% | 91.67% | 100% | 100%
Valor total Acumulado |  | 1121868.3 | 2243736.6 | 3365604.9 | 4487473.2 | 5609341.5 | 6731209.8 | 7853078.1 | 8974946.4 | 10096814.7 | 11218683 | 12340551.3 | 13462419.6 | 13462419.6
OBS.: | BASE DE CÁLCULO - TABELA EMOP DEZEMBRO 2021
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO ONERADO LOTE 02
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | 1º Mês | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º Mês | 6º Mês | 7º Mês | 8º Mês | 9º Mês | 10º Mês | 11º Mês | 12º Mês | COM BDI
|  | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$
2.0 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM PREPARO DA MISTURA,TRANSPORTE E APLICAÇÃO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
|  | 357308.4667 | 357308.4667 | 357308.4667 | 357308.4667 | 357308.4667 | 357308.4667 | 357308.4667 | 357308.4667 | 357308.4667 | 357308.4667 | 357308.4667 | 357308.4667 | 4287701.6
Total no mês |  | 357308.4667 | 357308.4667 | 357308.4667 | 357308.4667 | 357308.4667 | 357308.4667 | 357308.4667 | 357308.4667 | 357308.4667 | 357308.4667 | 357308.4667 | 357308.4667 | 4287701.6
acumulado |  | 8.333% | 16.67% | 25% | 33.33% | 41.67% | 50% | 58.33% | 66.67% | 75% | 83.33% | 91.67% | 100% | 100%
Valor total Acumulado |  | 357308.4667 | 714616.9333 | 1071925.4 | 1429233.8667 | 1786542.3333 | 2143850.8 | 2501159.2667 | 2858467.7333 | 3215776.2 | 3573084.6667 | 3930393.1333 | 4287701.6 | 4287701.6
OBS.: | BASE DE CÁLCULO - TABELA EMOP DEZEMBRO 2021